РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2023 г.                                   №33                                          ст. Маркинская

Об утверждении «Плана мероприятий по

предупреждению и ликвидации ландшафтных

и лесных пожаров на территории

муниципального образования «Маркинское

сельское поселение»

Руководствуясь  ст.З0 ФЗ от 21 декабря 1994 года  № 69–ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Администрации Ростовской области от 05.07.2012 г № 602 «О реализации мер пожарной безопасности в Ростовской области», от 25.04.2012 г № 390 «О противопожарном режиме»:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных и лесных пожаров на территории муниципального образования

«Маркинское сельское поселение» на 2023год.

2. Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования;

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения 	      		              О.С. Кулягина

Приложение к постановлению

Главы Администрации Маркинского

сельского поселения

№ 33  от 27.04.2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения

О.С. Кулягина

«___»  ____________ 2023 г.

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных и

лесных пожаров на территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение» в 2023 году.

Ст. Маркинская

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные | исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработать агитационные материалы (буклеты, листовки) о недопустимости выжигания сухой растительности на территориях городского и сельских поселений. | 01.05.2023г. | инспектор по ЧС и ПБ Маркинского сельского поселения Глава администрации Маркинского сельского поселения |  |
|  | Разработать маршруты и утвердить графики патрулирования территорий поселения. | 01.05.2023г. | инспектор по ЧС и ПБ Маркинского сельского поселения Глава администрации Маркинского сельского поселения |  |
|  | Обеспечить подготовку к пожароопасному периоду пожарной техники, оборудования, средств связи, противопожарного инвентаря. | 01.05.2023г. | специалист по ЧС и ПБ, Глава администрации Маркинского сельского поселения |  |
|  | Создать, в необходимых объемах, запасы материально-технических средств, горюче-смазочных материалов и резервы финансовых средств для осуществления мероприятий по тушению лесных и ландшафтных пожаров. | До 01.05.2023 г. | Глава администрации Маркинского сельского поселения руководители хозяйств различных видов собственности |  |
|  | Провести заседание КЧС и ПБ Маркинского сельского поселения, (заинтересованными лицами), по вопросу противопожарной устойчивости объектов народного хозяйства и населённых пунктов в пожароопасный сезон. | до 01.04.2023г | инспектор по ЧС и ПБ Маркинского сельского поселения Глава администрации Маркинского сельского поселения руководители организаций, предприятий |  |
|  | Обеспечить опашку населённых пунктов, расположенных на территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение», и в непосредственной близости от лесных массивов, организовать её регулярное обновление. | 30.04.2023г. По погодным условиям | Глава администрации Маркинского сельского поселения руководители организаций, предприятий инспектор по ЧС и ПБ Маркинского сельского поселения |  |
|  | Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения, о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности во время пребывания в лесных массивах, в виде лекций, радиопередач, распространения листовок и через районную газету «Придонье»; | В течении года | Глава администрации Маркинского сельского поселения, пожарные старшины |  |
|  | Обеспечить контроль в вопросе применения административной практики, направленной на выявление и пресечение нарушений установленного порядка выжигания сухой растительности на территории поселений. | В течении года | Глава администрации Маркинского сельского поселения, специалисты администрации |  |
|  | Разработать порядок сбора, вывоза и утилизации сухой растительности на территориях поселений. | До 30.04.2023г | Глава администрации Маркинского сельского поселения руководители организаций, предприятий |  |
|  | В соответствии с требованиями ППБ-01-03 организовать выполнение профилактических мероприятий на территории поселения: -проведение противопожарного инструктажа рабочих и служащих хозяйств; -создание противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов и лесов; -установить запрет на сжигание сухой травы в лесах и стерни на полях нормативными актами поселений. | До 30.04.2023г. (по погодным условиям) | Глава администрации Маркинского сельского поселения |  |
|  | Разработать и утвердить порядок взаимодействия сил и средств поселений с подразделениями пожарной охраны, привлекаемых к ликвидации пожаров. | 01.05.2023г. | Глава администрации Маркинского сельского поселения, 78 ПЧ ФГКУ «1 отряд ФПС по РО». ГАО РО «Лес» Романовский |  |
|  | В период высокой пожарной опасности, ограничить ввоз грубых кормов к строениям населенных пунктов и подсобным хозяйствам. | В пожароопасный период | Глава администрации Маркинского сельского поселения, руководители организаций, предприятий |  |
|  | Организовать передачу ежемесячного отчета о применении административной практики, за нарушения порядка выжигания сухой растительности на территории поселений. | 25 числу каждого месяца | Глава администрации Маркинского сельского поселения, специалисты администрации поселения |  |

Ст. инспектор по ГОЧС и ПБ Администрации Маркинского сельского поселения В.Г. Гейн