****

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.06.2025 №41 ст. Маркинская

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление  от 24.10.2017г. № 94 «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы» |

В соответствии с постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 15.10.2024 № 77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Маркинского сельского поселения», постановлением Администрации Маркинского сельского поселения от 15.10.2024 № 78 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Маркинского сельского поселения», Администрация Маркинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Маркинского сельского поселения от 24.10.2017г. № 94 «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы», согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Маркинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Маркинского сельского поселения в информационно- коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Маркинского сельского поселения О.С. Кулягина

Приложение

к постановлению Администрации Маркинского сельского поселения

от 03.06.2025 №41

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Маркинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы»

1. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Маркинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы»

1. Оценка текущего состояния

Муниципальная программа Маркинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества комфортной современной среды.

Ежегодно в Маркинском сельском поселении растет значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития комфортной современной среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.

Результатом формирования комфортной современной среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, центральные улицы, общественные территории), а также социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий Маркинского сельского поселения.

Создания комфортных современных условий проживания на территории Маркинского сельского поселенияпутем качественного повышения уровня благоустройства сельского поселения будет способствовать концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Маркинского сельского поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Маркинского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

– улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

– формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

– улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

– вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития комфортной современной среды;

– повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Маркинского сельского поселения (Месячники чистоты, древонасаждения).

Основными целями являются:

– повышение уровня благоустройства территории Маркинского сельского поселения;

– повышение уровня качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Маркинского сельского поселенияс применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

стратегией социально экономического развития Цимлянского района, утвержденной решением Собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 №172 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Цимлянского района до 2030 года».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение комфортности современной среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной современной среды, комплексного развития города и поселений;

проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

созданию комфортной современной среды;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты.

Приложение №1

к муниципальной программе

Маркинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

территории муниципального образования

«Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы»

1. ПАСПОРТ

Маркинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Маркинского сельского поселения | Глава Администрации Маркинского сельского поселения |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Маркинского сельского поселения | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения |
| Период реализации муниципальной программы Маркинского сельского поселения | Этап I: 2019 – 2024 годы;  Этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Маркинского сельского поселения | Цель 1. Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Маркинского сельского поселения |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 34078,6 тыс. рублей:  этап I: 29624,1 тыс. рублей;  этап II: 4454,5 тыс. рублей |
| Связь с государственными программами Ростовской области/ целями стратегии социально – экономического развития Цимлянского района | Государственная программа Ростовской области «Формирование современной  городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 |

2. Показатели муниципальной программы Маркинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/  убывания | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значение показателей | | | | Документы | Ответственный за достижения показателя | Связь с показателями государственных программ Ростовской области | Информационная систем |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель 1 муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Маркинского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Маркинском сельском поселении | МП ЦР | Возрастающий | Процент | Ведомственный | 30 | 2023 | 45 | 45 | 50 | 55 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | Администрация Маркинского сельского поселения | Улучшение качества городской среды | \_ |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ГП РО | Возрастающий | Единиц | Ведомственный | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Стратегия социально-экономического развития Цимлянского района на период до 2030 года, утвержденная решением собрания депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 | Администрация Маркинского сельского поселения | Улучшение качества городской среды | \_ |

\* Количество благоустроенных общественных территорий будет определяться ежегодно по итогам проведения областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области и иных мероприятий

3. Структура муниципальной программы Маркинского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Иные муниципальные проекты | | | |
| 1.1 Муниципальный проект «Благоустройство территорий» | | | |
| Куратор: Глава Администрации Маркинского сельского поселения  Ответственный за реализацию: Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 1.1.1 | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем благоустройства территорий | Обеспечена реализация мероприятий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов и благоустройстве дворовых территорий Маркинского сельского поселения. | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения» | | | |
| Куратор: Глава Администрации Маркинского сельского поселения  Ответственный за реализацию: Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения  Срок реализации: 2025 – 2030 годы | | | |
| 2.1.1 | Проведены мероприятия, направленные на благоустройство общественных территорий | Обеспечена реализация мероприятий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий (дни древонасаждения и месячники чистоты), обеспечены требования для участия в областных конкурсах по благоустройству территории | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Маркинском сельском поселении;  Количество благоустроенных общественных территорий |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Маркинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента/ источник  финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы» (всего), в том числе: | 4454,5 | 5,0 | 5,0 | 4464,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1617,7 | 0,0 | 0,0 | 1617,7 |
| Местный бюджет | 2321,2 | 5,0 | 5,0 | 2331,2 |
| Инициативные платежи | 515,6 | 0,0 | 0,0 | 515,6 |
| 2. | Муниципальный проект «Благоустройство территорий» (всего), в том числе: | 2454,5 | 0,0 | 0,0 | 2454,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1617,7 | 0,0 | 0,0 | 1617,7 |
| Местный бюджет | 579,0 | 0,0 | 0,0 | 579,0 |
| Инициативные платежи | 257,8 | 0,0 | 0,0 | 257,8 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения» (всего), в том числе: | 2000,0 | 5,0 | 5,0 | 2010,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2000,0 | 5,0 | 5,0 | 2010,0 |
| Инициативные платежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. ПАСПОРТ

Муниципального проекта «Благоустройство территорий»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения |
| Связь с муниципальной программой Маркинского сельского поселения | Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы» |

2. Показатели муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единицы измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значение показателей | | | | Ответственный за достижения показателя | Информационная систем |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | |  | | --- | | Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем благоустройства территорий | | Возрастающий | МП МСП | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Маркинского сельского поселения | \_ |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | |  | | --- | | Наименование мероприятия (результата) | | |  | | --- | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика | | |  | | --- | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | |  | | --- | | Базовое значение | | | |  | | --- | | Значение результата по годам реализации | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие  (результат)   |  | | --- | | «Реализован инициативный проект» | | |  | | --- | | приобретение товаров, работ, услуг | | | |  | | --- | | Проведено благоустройство территории | | единиц | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальный проект «Благоустройство территорий» (всего), в том числе: | Х | 2454,5 | 0,0 | 0,0 | 2454,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1617,7 | 0,0 | 0,0 | 1617,7 |
| Местный бюджет | 579,0 | 0,0 | 0,0 | 579,0 |
| Инициативные платежи | 257,8 | 0,0 | 0,0 | 257,8 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение МАФ (Малая скульптурная композиция, антивандальная реплика конного экипажа «ТАЧАНКА». Копия боевой пулемётной кавалерийской тачанки образца 1926 года) для благоустройства земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Цимлянский, Маркинское сельское поселение, ст-ца Маркинская, ул. Ленина, 2а)» (всего), в том числе: | 951 0503 09201S4642 240 | 2454,5 | 0,0 | 0,0 | 2454,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1617,7 | 0,0 | 0,0 | 1617,7 |
| Местный бюджет | 579,0 | 0,0 | 0,0 | 579,0 |
| Инициативные платежи, в том числе: | 257,8 | 0,0 | 0,0 | 257,8 |
| Инициативные платежи юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инициативные платежи физических лиц | 257,8 | 0,0 | 0,0 | 257,8 |

5. План реализации муниципального проекта на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | № п/п | | Задача, мероприятие  (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | |  | | --- | | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган Администрации Маркинского сельского поселения | | Вид подтверждающего документа | Информационная  система  (источник  данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 муниципального проекта «Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Маркинского сельского поселения уровнем благоустройства территорий» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Расходы на реализацию инициативных проектов (Приобретение МАФ (Малая скульптурная композиция, антивандальная реплика конного экипажа «ТАЧАНКА». Копия боевой пулемётной кавалерийской тачанки образца 1926 года) для благоустройства земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Цимлянский, Маркинское сельское поселение, ст-ца Маркинская, ул. Ленина, 2а)» | Х | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1 «Проведены закупочные процедуры по определению поставщика/ подрядчика» | декабрь 2025г. | Ведущий специалист Администрации Маркинского сельского поселения Кузнецова А.А. | Информация о ходе исполнения | **-** |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. «Заключены контракты на приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг» | декабрь 2025г. | Ведущий специалист Администрации Маркинского сельского поселения Кузнецова А.А. | Муниципальные контракты | **-** |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Приобретены товары, выполнены работы, оказаны услуги» | декабрь 2025г. | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения Лебедева В.А. | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | **–** |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | декабрь 2025г. | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения Паршикова Н.А. | Платежные поручения | **-** |

1. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения |
| Связь с муниципальной программой Маркинского сельского поселения | Муниципальная программа Маркинского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная  система |
| значение | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Проведены мероприятия, направленные на благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | возрастающий | МП МСП | единиц | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Маркинского сельского поселения | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | |  | | --- | | Наименование мероприятия (результата) | | |  | | --- | | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика | | |  | | --- | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | |  | | --- | | Базовое значение | | | |  | | --- | | Значение результата по годам реализации | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие  (результат)   |  | | --- | | «Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения» | | |  | | --- | | приобретение товаров, работ, услуг | | | |  | | --- | | Проведены Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения | | единиц | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения Маркинского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 2000,0 | 5,0 | 5,0 | 2010,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2000,0 | 5,0 | 5,0 | 2010,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения» (всего), в том числе: | 951 0503 0940223150 240 | 2000,0 | 5,0 | 5,0 | 2010,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2000,0 | 5,0 | 5,0 | 2010,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | № п/п | | Задача, мероприятие  (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | |  | | --- | | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган Администрации Маркинского сельского поселения | | Вид подтверждающего документа | Информационная  система  (источник  данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на благоустройство общественных территорий» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Мероприятия по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения» | Х | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения | отчет о ходе реализации муниципальной программы |  |
| 1.2 | Контрольная точка 1.1 «Проведены закупочные процедуры по определению поставщика/ подрядчика» | декабрь 2025г.;  декабрь 2026г.;  декабрь 2027г.; | Ведущий специалист Администрации Маркинского сельского поселения Кузнецова А.А. | Информация о ходе исполнения | **-** |
| 1.3 | Контрольная точка 1.2. «Заключены контракты на приобретение товаров, выполнение работ, оказания услуг» | декабрь 2025г.;  декабрь 2026г.;  декабрь 2027г.; | Ведущий специалист Администрации Маркинского сельского поселения Кузнецова А.А. | Муниципальные контракты | **-** |
| 1.4 | Контрольная точка 1.3 «Приобретены товары, выполнены работы, оказаны услуги» | декабрь 2025г.;  декабрь 2026г.;  декабрь 2027г.; | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения Лебедева В.А. | Накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ | **–** |
| 1.5 | Контрольная точка 1.4 «Произведены расходы на оплату заключенных контрактов» | декабрь 2025г.;  декабрь 2026г.;  декабрь 2027г.; | Главный специалист Администрации Маркинского сельского поселения Паршикова Н.А. | Платежные поручения | **-** |

Приложение №2

к муниципальной программе

Маркинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

территории муниципального образования

«Маркинское сельское поселение на 2018-2030 годы»

Адресный перечень общественных территорий Маркинского сельского поселения,

подлежащих благоустройству в 2025 - 2027 годах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта/ адрес. | Источники  финансирования | В том числе по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | | |
| 2025год | 2026год | 2027год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение МАФ (Малая скульптурная композиция, антивандальная реплика конного экипажа «ТАЧАНКА». Копия боевой пулемётной кавалерийской тачанки образца 1926 года) для благоустройства земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Цимлянский, Маркинское сельское поселение, ст-ца Маркинская, ул. Ленина, 2а | всего | 2454,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1617,7 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 579,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Инициативные платежи, в том числе: | 257,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Инициативные платежи юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Инициативные платежи физических лиц | 257,8 | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист В.А. Лебедева